文安县委党史研究室项目绩效自评报告

根据文财监【2020】4号文件关于做好2019年度预算项目绩效自评工作的通知要求，我单位认真开展预算项目绩效评价自评工作，具体评价情况报告如下：

- 一、绩效自评工作组织开展情况

- （一）部门绩效自评工作的组织情况、实施过程

- 按照通知要求，我单位高度重视绩效自评工作，根据部门职责分工，安排有关业务人员按照自身职责和评价项目特点制定了工作方案。确定自评工作程序、工作方法等，并严格按照工作方案组织实施。

- （二）部门预算安排及资金分配拨付情况

- 2019年项目预算为8元，实际到位资金8万元，实际支出6万元，完成全年预算数的75%。

- （三）部门日常财务管理、专项监督检查及部门审查意见情况

- 我单位成立了领导工作小组，对日常内部控制的建设和实施情况尤其是资金使用情况进行监督，及时发现并指出资金使用过程中存在的问题和薄弱环节，督促落实整改计划和措施，确保资金安全，合理使用。制定了财务管理制度，所有支出实行事前审批制度，大额支出由班子会议研究决定。项目实施前成立专门采购小组、验收小组，按照相关财务规定采购、验收。

- 二、绩效目标实现情况

- 根据文财监【2020】4号文件关于做好2019年度预算项目绩效自评工作的通知要求，2019年度财政批复我单位专项经费2项，涉及金额8万元。我单位认真编制项目绩效目标，编制编纂中共文安县地方史第二卷项目、编纂革命斗争和社会发展史书籍项目2个项目绩效。

- （一）编制编纂中共文安县地方史第二卷项目：

- 1、专项资金：财政预算专项资金2万元，实际支付0万元，

- 2、预期绩效目标：编纂中共文安县地方史第二卷审定出版，达到用党的伟大成就激励人，用党的成功经验教育人，用党的历史教训警示人，用党的优良传统塑造人的目的。

- 3、实际完成情况：项目正在进行中，项目资金无支付。

- 4、存在问题及评价：因单位人员变动原因和项目金额不足，项目进行迟缓。

- （二）编纂革命斗争和社会发展史书籍项目

- 1、专项资金：财政预算专项资金8万元，实际支付8万元，

- 2、预期绩效目标：编纂革命斗争和社会发展史书籍项目开展实现以史鉴今、资政育人的特殊作用等战略，保障更好地为全县工作大局服务

- 3、实际完成情况：已完成书籍服务印刷费支出。

- 4、存在问题及评价：按照资金用途，按照预算支出进度，及时拨付款项，已完成服务印刷费支出任务。

- 三、绩效目标设定质量情况

- 通过此次绩效自评结果对比倒查年初绩效目标设定明确了重点工作项目，设定了很好的指标，有清晰的考核标准，绩效目标设定清晰、绩效指标科学合理、易于评价。

- 整改措施及结果应用

- 1、加强资金使用执行监督力度。

- 我单位制定了内控制度，财务管理制度，对制度的执行监督力度还需进一步加强。建立健全科学的预算管理，不断提高财政资金使用效率。

- 2、理顺资金管理体制。

- 进一步明确资金使用、管理中的分工，做到权责分明，责任到人。要建立项目申报、实施、采购、验收、评价等一整套规范、科学的管理制度。

- 建章立制、强化专项资金的监督。

- 对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度、使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。