文安县政协办公室项目绩效自评报告

根据文财监【2020】4号文件关于做好2019年度预算项目绩效自评工作的通知要求，我单位认真开展预算项目绩效评价自评工作，具体评价情况报告如下：

- 一、绩效自评工作组织开展情况

- （一）部门绩效自评工作的组织情况、实施过程

- 按照通知要求，机关高度重视绩效自评工作，根据部门内部职责分工，安排有关业务、财务人员成立了绩效评价工作小组，按照自身职责和评价项目特点制定了工作方案。确定自评工作程序、工作方法等，并严格按照工作方案组织实施。

- （二）部门预算安排及资金分配拨付情况

- 2019年项目预算为164.5万元，实际到位资金164.5万元，实际支出149.2万元，完成全年预算数的91%。

- （三）部门日常财务管理、专项监督检查及部门审查意见情况

- 政协机关成立了内控工作小组，对日常内部控制的建设和实施情况尤其是资金使用情况进行监督，及时发现并指出资金使用过程中存在的问题和薄弱环节，督促落实整改计划和措施，确保资金安全，合理使用。政协机关制定了财务管理制度，所有支出实行事前审批制度，大额支出由审核人审核报主管财务领导。项目实施前成立专门采购小组、验收小组，按照相关财务规定采购、验收。

- 二、绩效目标实现情况

- 根据文财监【2020】4号文件关于做好2019年度预算项目绩效自评工作的通知要求，2019年度财政批复我单位专项经费10项，涉及金额164.5万元。所有项目中均无50万元以上项目。我单位认真编制项目绩效目标，编制县政协会议、委员活动经费、办公设备购置、建立县级政协门户网站、政协委员工作室建设、工作经费、推进政协委员工作室建设、政协委员培训经费、《政协工作动态》出版经费、安装会议视频回传系统经费10个项目绩效。

- （一）政协会议项目：

- 1、专项资金：财政预算专项资金35万元，实际支付21.99万元。

- 2、预期绩效目标：根据《中国人民政治协商会议章程》有关规定：中国人民政治协商会议各级地方委员会的全体会议每年至少举行一次。通过召开政协会议使委员能更好的落实县委县政府的各项方针政策，会议期间通过政协委员能替基层老百姓的特点难点问题提出提案，反映人民的心声，更好为人民服务。

- 3、实际完成情况：按时完成会议的各项议程。会议期间共征集政协委员提案149件，经审查立案交办148件，其中，县党群系统承办7件，政府部门承办141件。所有建议均在规定时间内答复完毕，答复率100%，委员满意率基本满意率达到100%。

- 4、存在问题及评价：预算安排与实际项目工作进度相结合，在合理合法的情况下，按需分配资金。

- （二）委员活动经费项目

- 1、专项资金：财政预算专项资金10万元，实际支付10万元。

- 2、预期绩效目标：根据省、市政协有关要求，结合本县实际，保障县级政协机关各委办正常办公，做好桥梁纽带。

- 3、实际完成情况：已保障县级政协提案联络委、学习文史委、科技经济委、社会发展法制委及办公室正常办公。

- 4、存在问题及评价：对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度。

- （三）办公设备购置项目：

- 1、专项资金：财政预算专项资金15万元，实际支付13.21万元。

- 2、预期绩效目标：更新机关办公设备，提高办公效率

- 3、实际完成情况：已保障县级政协提案联络委、学习文史委、科技经济委、社会发展法制委及办公室正常办公。

- 4、存在问题及评价：对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度。

- （四）县级政协门户网站项目

- 1、专项资金：财政预算专项资金6万元，上年结转3万元，实际支付9万元。

- 2、预期绩效目标：增加各项工作的透明度、提高工作效率、接受社会各界监督。

- 3、实际完成情况：政协工作动态及时更新，增加各项工作的透明度，提高工作效率，接受社会各界监督。

- 4、存在问题及评价：该项目在预算期内按时完成，及时在网站上公开本单位工作信息，自觉接受人民群众监督。

- （五）政协委员工作室建设项目

- 1、专项资金：财政预算专项资金22.5万元，实际支付22.5万元。

- 2、预期绩效目标：根据县政协办公室下发的文协办【2018】10号文件精神，县政协为提高政协委员参政议政能力，在各乡镇联络组建设成立政协委员工作室，为提升委员参政议政能力提供保障，为基层政协委员提供平台。

- 3、实际完成情况：已建设完成15个政协委员工作室。

- 4、存在问题及评价：政协委员工作室建设方便了解掌握基层的问题和困难，搭建了与人民群众沟通的桥梁。由于建在各乡镇，需要全程跟踪项目进度，加强监督力度。

- （六）工作经费项目

- 1、专项资金：财政预算专项资金5万元，实际支付5万元。

- 2、预期绩效目标：根据省、市政协有关要求，结合本县实际，保障县级政协机关各委办正常办公，以及离退休老干部的后勤保障工作。

- 3、实际完成情况：已保障县级政协提案联络委、学习文史委、科技经济委、社会发展法制委及办公室正常办公，以及离退休老干部的生活及后勤保障工作。

- 4、存在问题及评价：对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度。加强对机关离退休老干部的生活和身体状况的了解。

- （七）推进政协委员工作室建设项目

- 1、专项资金：财政预算专项资金8万元，实际支付8万元。

- 2、预期绩效目标：持续对2018年的建成的政协委员工作室建设跟进，着重打造提升5个精品委员工作室。

- 3、实际完成情况：已升级完成5个政协委员工作室。

- 4、存在问题及评价：政协委员工作室建设方便了解掌握基层的问题和困难，搭建了与人民群众沟通的桥梁。由于建在各乡镇，需要全程跟踪项目进度，加强监督力度。

- （八）政协委员培训经费项目

- 1、专项资金：财政预算专项资金30万元，实际支付29.56万元。

- 2、预期绩效目标：提升政协委员及政协系统干部履职能力、提升政协委员自身素质。

- 3、实际完成情况：提升政协委员及政协系统干部履职能力、提升政协委员及政协系统干部自身素质。

- 4、存在问题及评价：对政协系统进行培训，提升政协系统干部业务能力，提升履职能力。

- （九）《政协工作动态》出版经费项目

- 1、专项资金：财政预算专项资金10万元，实际支付10万元。

- 2、预期绩效目标：通过出版《政协工作动态》，对委员公开每月的工作情况，并对优秀政协委员，及在其行业有代表性的委员进行宣传报道。

- 3、实际完成情况：已按照机关工作计划完成出版任务并邮寄发放到委员。

- 4、存在问题及评价：因该刊物是邮寄发放到委员手中，不能及时跟踪到邮寄情况。

- （十）安装会议视频回传系统经费项目

- 1、专项资金：财政预算专项资金20万元，实际支付19.9万元。

- 2、预期绩效目标：在政协大会议室安装视频会议回传系统，为省市政协组织召开视频会议提供便利。

- 3、实际完成情况：已建设完成视频会议系统。

- 4、存在问题及评价：目前能同省市政协会议建立链接，加强视频会议系统需要维护。

- 三、绩效目标设定质量情况

- 通过此次绩效自评结果对比倒查年初绩效目标设定明确了重点工作项目，设定了很好的指标，有清晰的考核标准，绩效目标设定清晰、绩效指标科学合理、易于评价。

- 四、整改措施及结果应用

- 1、加强资金使用执行监督力度。我单位制定了内控制度，财务管理制度，对制度的执行监督力度还需进一步加强。

- 2、理顺资金管理体制。进一步明确办公室及各委在资金使用、管理中的分工，做到权责分明，责任到人。要建立项目申报、实施、采购、验收、评价等一整套规范、科学的管理制度。

- 3、建章立制、强化专项资金的监督。要对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度、督促项目实施委室加强管理，定时报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。