文安县赵各庄镇人民政府

项目绩效自评报告

根据文财监【2020】4号文件关于做好2019年度预算项目绩效自评工作的通知要求，我单位认真开展预算项目绩效评价自评工作，具体评价情况报告如下：

一、绩效自评工作组织开展情况

（一）部门绩效自评工作的组织情况、实施过程

按照通知要求，我镇高度重视绩效自评工作，根据部门内部职责分工，安排有关业务、财务人员成立了绩效评价工作小组，按照自身职责和评价项目特点制定了工作方案。确定自评工作程序、工作方法等，并严格按照工作方案组织实施。

（二）部门预算安排及资金分配拨付情况

2019年项目预算为1085.55万元，实际到位资金1085.55，实际支出1030.43万元，完成全年预算数的95%。

（三）部门日常财务管理、专项监督检查及部门审查意见情况

我镇成立了内控工作小组，对日常内部控制的建设和实施情况尤其是资金使用情况进行监督，及时发现并指出资金使用过程中存在的问题和薄弱环节，督促落实整改计划和措施，确保资金安全，合理使用。镇机关制定了财务管理制度，所有支出实行事前审批制度，大额支出由审核人审核报主管财务领导，提交党委会集体研究决定。项目实施前成立专门采购小组、验收小组，按照相关财务规定采购、验收。

二、绩效目标实现情况

根据文财监【2020】4号文件关于做好2019年度预算项目绩效自评工作的通知要求，2019年度财政批复我单位专项经费21项，涉及金额10855.55万元。我单位认真编制项目绩效目标；编制赵各庄镇对越自卫反击战人员取暖费、赵各庄镇镇区环境提升路面硬化建设工程、赵各庄镇区环境提升立面改造工程资金、赵各庄镇兴祖线占地补偿资金、赵各庄镇2018年租地绿化补助资金、赵各庄镇尹村村街支路工程资金、赵各庄镇前杜村街道路面硬化工程资金、赵各庄镇尹村、大堡、李各庄、杨村、赵郭一事一议财政奖补资金、赵各庄镇2019年一事一议工作经费、赵各庄镇尹村、大堡、李各庄、杨村、赵郭一事一议财政奖补资金、赵各庄镇城市基础设施配套建设资金、文王路环境提升绿化节点建设工程、赵各庄镇环境治理资金、赵各庄镇美丽乡村建设和垃圾清理资金、赵各庄镇2018年“千人春季义务植树”活动资金、赵各庄镇兴袓线两侧建设绿化节点资金、赵各庄镇农村环境整治村庄清洁百日攻坚行动启动资金、赵各庄镇农村环境治理资金、赵各庄镇李各庄村亿本种养植专业合作社扶持项目资金、赵各庄镇房屋修缮改善办公环境项目资金、赵各庄镇2019年绿化补助资金、21个项目绩效。

（一）赵各庄镇对越自卫反击战人员取暖费

1、专项资金：财政预算专项资金0.68万元，实际支付0.68万元。

2、预期绩效目标：解决对越参战人员的家庭实际困难，保障信访稳定，使参战人员感到温暖。

３、实际完成情况：已发放，参战人员满意率达到100%。

４、存在问题及评价：预算安排与实际项目工作进度相结合，在合理合法的情况下，按需分配资金，此项工作圆满完成。

（二）赵各庄镇镇区环境提升路面硬化建设工程：

1、专项资金：财政预算专项资金44.17万元，实际支付44.17万元，

2、预期绩效目标：根据县政府有关要求，结合我镇实际，改善西部环境，解决人们出行难问题，提高人居环境。

3、实际完成情况：已使环境得到有效提升，出行更加方便，并提高了人居环境。

4、存在问题及评价：对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加了项目资金使用透明度。

（三）赵各庄镇区环境提升立面改造工程资金：

1、专项资金：财政预算专项资金194.87万元，实际支付194.87万元，

2、预期绩效目标：通过外立面改造提升，美化镇内环境，改善我镇整体面貌。

3、实际完成情况：按时完成外立面改造提升，美化镇内环境，改善我镇整体环境。人民满意率普遍提升。

4、存在问题及评价：预算安排与实际项目工作进度相结合，在合理合法的情况下，按需分配资金，此次工作完成较好。

（四）赵各庄镇兴祖线占地补偿资金

1、专项资金：财政预算专项资金33.98万元，实际支付26.42万元。

2、预期绩效目标：改善补偿兴祖线占地户经济损失，提高人民满意度及兴祖线岸线整体环境，提高了周边居民生活质量。

3、实际完成情况：2020年初已完成征地村民占地补偿，因村内帐户问题剩余1.5万元未能及时支付。

4、存在问题及评价：对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度，坚守了“坚持节约、反对浪费”的原则，按照资金用途，按照预算支出进度。

（五）赵各庄镇2018年租地绿化补助资金

1、专项资金：财政预算专项资金30万元，实际支付28.47万元。

2、预期绩效目标：改善生态环境，完成绿化后将对赵各庄镇及其周边空气质量有很大提升，改变赵各庄镇群众的人居环境，美化、绿化、靓化世纪大道及赵各庄镇域整体环境，又为全县人民出行游玩提供一个好景点。

3、实际完成情况：改善生态环境，完成绿化后将对赵各庄镇及其周边空气质量有很大提升，改变赵各庄镇群众的人居环境，美化、绿化世纪大道及赵各庄镇域整体环境，已成为全县人民出行游玩的一个好景点。

4、存在问题及评价：该项目超计划完成租地，但资金未能及明到位，工作上有一定困难，此次工作完成较好。

（六）赵各庄镇尹村村街支路工程资金

1、专项资金：财政预算专项资金95.13万元，实际支付95.13万元，

2、预期绩效目标：提升尹村整体环境，方便百姓出行，促进尹村集体经济发展。

3、实际完成情况：项目已完工，提升了尹村整体环境，方便百姓出行，促进了尹村集体经济发展。

4、存在问题及评价：对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度。

（七）赵各庄镇前杜村街道路面硬化工程资金

1、专项资金：财政预算专项资金60万元，实际支付60万元，

2、预期绩效目标：提升前杜村整体环境，方便百姓出行，促进前杜村集体经济发展。

3、实际完成情况：项目已完工，提升了前杜村整体环境，方便百姓出行，促进了前杜村集体经济发展，已完成验收，剩余资金2020年已拨付。

4、存在问题及评价：对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度，坚守了“坚持节约、反对浪费”的原则，按照资金用途，按照预算支出进度，及时拨付款项。

（八）赵各庄镇尹村、大堡、李各庄、杨村、赵郭一事一议财政奖补资金

1、专项资金：财政预算专项资金50万元，实际支付50万元。

2、预期绩效目标：改善农村生产生活环境，加快新农村建设，带动社会资金投入村级公益事业建设，服务人民群众，提高人民生活质量。

3、实际完成情况：项目改善了农村生产生活环境，加快新农村建设，带动社会资金投入村级公益事业建设，服务人民群众，提高人民生活质量。

4、存在问题及评价：对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度，坚守了“坚持节约、反对浪费”的原则，按照资金用途，按照预算支出进度，及时拨付款项。

（九）赵各庄镇2019年一事一议工作经费

1、专项资金：财政预算专项资金0.5万元，实际支付0.383万元。

2、预期绩效目标：改善一事一议办公条件，为今后工作奠定基础。

3、实际完成情况：已改善一事一议办公条件，为今后工作奠定基础，减轻村级负担。

4、存在问题及评价：加大一事一议宣传力度，对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度，坚守了“坚持节约、反对浪费”的原则，按照资金用途，按照预算支出进度，及时拨付款项。

（十）赵各庄镇尹村、大堡、李各庄、杨村、赵郭一事一议财政奖补资金。

1、专项资金：财政预算专项资金100万元，实际支付100万元。

2、预期绩效目标：改善农村生产生活环境，加快新农村建设，带动社会资金投入村级公益事业建设，服务人民群众，提高人民生活质量。

3、实际完成情况：项目改善了农村生产生活环境，加快新农村建设，带动社会资金投入村级公益事业建设，服务人民群众，提高人民生活质量。

4、存在问题及评价：对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度，坚守了“坚持节约、反对浪费”的原则，按照资金用途，按照预算支出进度，及时拨付款项。

（十一）赵各庄镇城市基础设施配套建设资金

1、专项资金：财政预算专项资金83万元，实际支付83万元。

2、预期绩效目标：改善我镇整体人居环境，加快新农村建设，提高居民生活质量。

3、实际完成情况：已完工，改善我镇整体人居环境，加快新农村建设，提高居民生活质量。

4、存在问题及评价：因部分群众爱护、保护环境意识不强，项目成果保持困难，下一步加强群众环境保护意识，做到爱护环境人人有责，此项完成情况良好。

（十二）文王路环境提升绿化节点建设工程

1、专项资金：财政预算专项资金29万元，实际支付29万元。

2、预期绩效目标：按照县政府关于西部乡镇环境改造提升要求，赵各庄镇实施了文王路环境综合整治工程。对文王路小堡桥两侧的四面堤坡进行了绿化、美化、硬化等改造提升。

3、实际完成情况：已完成部分对文王路小堡桥两侧的四面堤坡进行了绿化、美化项目，现正在抓紧实施中。

4、存在问题及评价：对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度，坚守了“坚持节约、反对浪费”的原则，按照资金用途，按照预算支出进度，及时拨付款项。

（十三）赵各庄镇环境治理资金

1、专项资金：财政预算专项资金30万元，实际支付29.2万元。

2、预期绩效目标：彻底清除我镇垃圾。改善我镇整体人居环境，加快新农村建设，提高居民生活质量。

3、实际完成情况：已对垃圾进行了清理，下一步将持续对我镇环境进行不断治理。

4、存在问题及评价：该项目在预算期内未按时完成部分，我们将加快进度，项安照控制好成本，提高资金高效低风险运用原则进行，工作成效较好。

（十四）赵各庄镇美丽乡村建设和垃圾清理资金

1、专项资金：财政预算专项资金105万元，实际支付80万元。

2、预期绩效目标：改善落后村街村民生产生活环境，加快新农村建设，带动社会资金投入村级公益事业建设，服务人民群众，提高人民生活质量。

3、实际完成情况：项目已基本完成，改善了落后村街村民生产生活环境，加快新农村建设，带动社会资金投入村级公益事业建设，服务人民群众，提高人民生活质量，在2020年剩余资金已陆续拨付使用。

4、存在问题及评价：因村内矛盾，不能及时支付资金，对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度，控制好成本，提高资金高效低风险运用。项目完成较好。

（十五）赵各庄镇2018年“千人春季义务植树”活动资金。

1、专项资金：财政预算专项资金39万元，实际支付39万元。

2、预期绩效目标：累计整理绿化用地60亩，购买胸径6公分、带土球、半冠国槐苗木1950株，挖种植穴、工程完工美化、绿化了赵各庄镇西部常村段世纪大道旁的环境，使本地及过往行人心情愉悦，提升了社会价值。

3、实际完成情况：已完成，共累计整理绿化用地60亩，购买胸径6公分、带土球、半冠国槐苗木1950株，挖种植穴、工程完工美化、绿化了赵各庄镇西部常村段世纪大道旁的环境，使本地及过往行人心情愉悦，提升了社会价值。

4、存在问题及评价：树木成活率保障措施，仍需改进，此次工程树木质量高，任务完成好。

（十六）赵各庄镇兴袓线两侧建设绿化节点资金

1、专项资金：财政预算专项资金18.96万元，实际支付18.96万元。

2、预期绩效目标：按照文安县西部乡镇环境整治提工作要求，赵各庄整兴祖线两侧建设绿化节点项目，绿化、美化了兴祖线部分路段的环境，使本地及过往行人心情愉悦，提升了社会价值。

3、实际完成情况：已完成，绿化、美化了兴祖线部分路段的环境，使本地及过往行人心情愉悦，提升了社会价值。

4、存在问题及评价：项目实施中树木，花草后期成活率保障措施仍需提高，此次工程完成情况较好。

（十七）赵各庄镇农村环境整治村庄清洁百日攻坚行动启动资金

1、专项资金：财政预算专项资金37万元，实际支付34万元。

2、预期绩效目标：彻底清除我镇垃圾，改善人居环境，加快新农村建设。

3、实际完成情况：工程已完工，因村帐户问题3万元未能及时支付。

4、存在问题及评价：因村帐户问题3万元未能及时支付，坚守了“坚持节约、反对浪费”的原则，按照资金用途，按照预算支出进度，及时拨付款项。

（十八）赵各庄镇农村环境治理资金

1、专项资金：财政预算专项资金42万元，实际支付42万元。

2、预期绩效目标：进一步改善赵各庄镇环境，提高垃圾处理成效，彻底清除赵各庄镇垃圾，改善人居环境提高人民幸福指数。

3、实际完成情况：已进一步改善赵各庄镇环境，提高垃圾处理成效，改善人居环境提高人民幸福指数。

4、存在问题及评价：因部分群众爱护、保护环境意识不强，项目成果保持困难，下一步加强群众环境保护意识，做到爱护环境人人有责，此项完成情况良好。

（十九）赵各庄镇李各庄村亿本种养植专业合作社扶持项目资金

1、专项资金：财政预算专项资金40万元，实际支付40万元。

2、预期绩效目标：健全村集体经济管理体制经营机制，调动村集体成员积极性，增强村集体自我发展、自我服务、自我管理能力，促进农村集体经济加快发展，加快新农村建设。

3、实际完成情况：已完工，健全了村集体经济管理体制经营机制，调动村集体成员积极性，增强村集体自我发展、自我服务、自我管理能力，促进农村集体经济加快发展。

4、存在问题及评价：对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度。

（二十）赵各庄镇房屋修缮改善办公环境项目资金

1、专项资金：财政预算专项资金20万元，实际拨付20万元。

2、预期绩效目标：赵各庄镇办公用房年久失修，墙体剥落严重，办公设备施破损、老化严重，不能满足日常办公需求，经赵各庄镇班子全体研究决定，对办公场所进行修缮，对部分办公设备进行更新，以保障赵各庄镇正常运转。

3、实际完成情况：已完成部设备及办公区域的维修、粉刷工作。

4、存在问题及评价：现仍有部办公设备施破损、老化严重，不能满足日常办公需求。已部分完工，均验收合格，投入使用。

（二十一）赵各庄镇2019年绿化补助资金

1、专项资金：财政预算专项资金32.24万元，实际支付32.24万元。

2、预期绩效目标：为支持创省级园林县城，改善生环境，赵各庄镇对冯郭村及郭辛庄村世纪大道转盘以东公路两侧进行绿化。及时发放租地地租，让群众安心。

3、实际完成情况：已为支持创省级园林县城，改善生环境，赵各庄镇对冯郭村及郭辛庄村世纪大道转盘以东公路两侧进行绿化。及时发放了租地地租，让群众安心了。

4、存在问题及评价：坚守了“坚持节约、反对浪费”的原则，按照资金用途，按照预算支出进度，及时拨付款项。

三、绩效目标设定质量情况

通过此次绩效自评结果对比倒查年初绩效目标设定明确了重点工作项目，设定了很好的指标，有清晰的考核标准，绩效目标设定清晰、绩效指标科学合理、易于评价。

四、整改措施及结果应用

1、加强资金使用执行监督力度。我单位制定了内控制度，财务管理制度，对制度的执行监督力度还需进一步加强。

2、理顺资金管理体制。进一步明确镇各部在资金使用、管理中的分工，做到权责分明，责任到人。要建立项目申报、实施、采购、验收、评价等一整套规范、科学的管理制度。

3、建章立制、强化专项资金的监督。要对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度、督促项目实施委室加强管理，定时报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。

4、加强业务学习。在工作中有针对性对资金的功能分类、经济分类、使用范围进行深入学习，争取学会、学透资金的分类合法、合规使用。