文安县发展和改革局

机关项目绩效自评报告

根据文财监【2020】4号文件关于做好2019年度预算项目绩效自评工作的通知要求，我单位认真开展预算项目绩效评价自评工作，具体评价情况报告如下：

- 一、绩效自评工作组织开展情况

- （一）部门绩效自评工作的组织情况、实施过程

- 按照通知要求，机关高度重视绩效自评工作，根据部门内部职责分工，安排有关业务、财务人员成立了绩效评价工作小组，按照自身职责和评价项目特点制定了工作方案。确定自评工作程序、工作方法等，并严格按照工作方案组织实施。

- （二）部门预算安排及资金分配拨付情况

- 2019年项目预算为1869.78万元，实际到位资金1869.78万元，实际支出1439.39万元，完成全年预算数的73%。

- （三）部门日常财务管理、专项监督检查及部门审查意见情况

- 发改局机关成立了内控工作小组，对日常内部控制的建设和实施情况尤其是资金使用情况进行监督，及时发现并指出资金使用过程中存在的问题和薄弱环节，督促落实整改计划和措施，确保资金安全，合理使用。局机关制定了财务管理制度，所有支出实行事前审批制度，大额支出由审核人审核报主管财务领导，提交党组会议研究决定。项目实施前成立专门采购小组、验收小组，按照相关财务规定采购、验收。

- 二、绩效目标实现情况

- 根据文财监【2020】4号文件关于做好2019年度预算项目绩效自评工作的通知要求，2019年度财政批复我单位专项经费20项，涉及金额1869.78万元。其中涉及50万元以上项目8个。我单位认真编制项目绩效目标，编制《文安县产业发展规划》、开展2019年文安县“双创双服”活动、编制《文安县乡村振兴战略规划（2019-2022）》、文安县纳税贡献奖和实体创新发展奖励金、开展招商服务中心工作、推进京津冀协同发展工作领导小组办公室办公经费、2019年重点研发专项项目资金、采购2019年防汛物资、2019年第二批省外贸发展专项资金、2018年商贸流通发展专项资金、原商业总公司机关人员养老保险纳入财政预算、2019年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测、涉案物品价格鉴定费、2019年产粮大县奖励资金、政策性粮食库存数量和质量大清查工作、原商业总公司机关人员养老保险纳入财政预算、关于商务局原执法队遗留问题化解所需资金、关于申请缴纳购物中心职工医疗保险资金请示、关于追拨维修经费的请示、粮食改制资金20个项目绩效。

- （一）编制《文安县产业发展规划》项目：

- 1、专项资金：财政预算专项资金18万元，实际支付18万元，

- 2、预期绩效目标：按照县委县政府要求，启动《文安县产业发展规划》编制，年底完成初稿，能更好为全县经济宏观调控服务。

- 3、实际完成情况：年底按时完成初稿编制。下乡调研20次，研究评审合格率95%，满意率基本满意率达到95%。

- 4、存在问题及评价：对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度。

- （二）开展2019年文安县“双创双服”活动项目

- 1、专项资金：财政预算专项资金55万元，实际支付45.55万元.

- 2、预期绩效目标：按省委、省政府关于召开的全省开展“三深化、三提升”活动精神，2019年继续深化“双创双服”活动，为统筹推进各项工作顺利开展，租用固定办公场所，调配相关工作人员集中办公。能更好为全县经济宏观调控服务。

- 3、实际完成情况：年底按时完成初稿编制。下乡调研80次，研究评审合格率95%，满意率基本满意率达到95%。

- 4、存在问题及评价：预算安排与实际项目工作进度相结合，在合理合法的情况下，按需分配资金。

- （三）编制《文安县乡村振兴战略规划（2019-2022）》项目

- 1、专项资金：财政预算专项资金7.56万元，实际支付7.56万元，

- 2、预期绩效目标：按照县委县政府要求，启动《文安县乡村振兴战略规划（2019-2022）》编制，年底完成初稿。能更好为全县农村经济规划调控服务。

- 3、实际完成情况：年底按时完成初稿编制。下乡调研80次，研究评审合格率95%，满意率基本满意率达到95%。

- 4、存在问题及评价：按照资金用途，按照预算支出进度，及时拨付款项。

- （四）文安县纳税贡献奖和实体创新发展奖励金项目

- 1、专项资金：财政预算专项资金600万元，实际支付600万元，

- 2、预期绩效目标：为提高经济发展，更好为全县优秀企业服务，年底完成对我县10家纳税贡献奖和10家实体创新发展奖励金发放。

- 3、实际完成情况：年底按时完成奖励金拨付。共涉及20家企业，满意率基本满意率达到100%。

- 4、存在问题及评价：该项目在预算期内按时完成。

- （五）开展招商服务中心工作项目

- 1、专项资金：财政预算专项资金55万元，实际支付46.41万元。

- 2、预期绩效目标：为更好推动全县招商引资工作，县发改局设立了文安县招商中心。完成1次经洽会，一次投资环境推介会，5次出访调研，有效推动我县经济发展。

- 3、实际完成情况：完成1次经洽会，一次投资环境推介会，5次出访调研，参会企业涉及80余家，与会人员，满意率基本满意率达到100%。

- 4、存在问题及评价：个别厂商、客商因事未能参加此次会议，使参训人数减少。

- （六）推进京津冀协同发展工作领导小组办公室办公经费项目

- 1、专项资金：财政预算专项资金15万元，实际支付12.3万元。

- 2、预期绩效目标：为统筹推进各项工作顺利开展，租用固定办公场所，调配相关工作人员集中办公。能更好为全县经济宏观调控服务。

- 3、实际完成情况：下乡调研80次，研究评审合格率95%，满意率基本满意率达到95%。

- 4、存在问题及评价：由于下乡调研次数多，需要全程跟踪项目进度，加强监督力度。

- （七）2019年重点研发专项项目资金项目

- 1、专项资金：财政预算专项资金50万元，实际支付0万元。

- 2、预期绩效目标：为提高经济发展，更好为全县优秀企业服务，年底完成对我县1家企业拨付重点研发专项资金50万元。

- 3、实际完成情况：由于企业手续未准备齐全，2019年度未拨付。经与企业沟通好，群众理解工作。

- 4、存在问题及评价：由于企业手续未准备齐全，2019年度未拨付。

- （八）采购2019年防汛物资项目

- 1、专项资金：财政预算专项资金55.55万元，实际支付53.88万元。

- 2、预期绩效目标：按照年初工作任务，做好防汛物资采办，迎接汛期。

- 3、实际完成情况：按照合同要求，剩余16665作为质保金未拨付，待全部验收使用合格后拨付剩余资金。收益地区群众满意度100%。

- 4、存在问题及评价：采购防汛物资经检验未发现不合格产品，待全部验收后拨付剩余资金。

- （九）2019年第二批省外贸发展专项资金项目

- 1、专项资金：财政预算专项资金31.27万元，实际支付0万元。

- 2、预期绩效目标：为提高经济发展，服务企业，年底完成对我县1家企业拨付工业设计和外贸品牌培育项目资金18.9万元。

- 3、实际完成情况：由于企业手续未准备齐全，2019年度未拨付。经与企业沟通好，群众理解工作。

- 4、存在问题及评价：由于企业手续未准备齐全，2019年度未拨付。

- （十）2018年商贸流通发展专项资金项目

- 1、专项资金：财政预算专项资金5万元，实际支付0万元。

- 2、预期绩效目标：为提高经济发展，服务企业，年底完成对我县1家企业拨付工业设计和外贸品牌培育项目资金5万元。

- 3、实际完成情况：由于企业手续未准备齐全，2019年度未拨付。经与企业沟通好，群众理解工作。

- 4、存在问题及评价：由于企业手续未准备齐全，2019年度未拨付。

- （十一）原商业总公司机关人员养老保险纳入财政预算项目

- 1、专项资金：财政预算专项资金206.88万元，实际支付206.88万元。

- 2、预期绩效目标：按期如实缴纳，保障职工权益，达到职工满意。

- 3、实际完成情况：按期如实缴纳，保障职工权益，职工100%满意。

- 4、存在问题及评价：对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度。达到群众满意。

- （十二）2019年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测项目

- 1、专项资金：财政预算专项资金2.13万元，实际支付2.13万元。

- 2、预期绩效目标：对我县生猪、粮食作物进行价格调查监测。

- 3、实际完成情况：对我县养殖销售生猪、粮食作物20户进行50次调查走访，价格调查监测满意度100%。

- 4、存在问题及评价：对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度。达到群众满意。

- （十三）涉案物品价格鉴定费项目

- 1、专项资金：财政预算专项资金31.08万元，实际支付30.36万元。

- 2、预期绩效目标：组织我单位价格鉴定工作人员外出业务培训1次，对我县立案案件鉴定率100%。

- 3、实际完成情况：组织我单位价格鉴定工作人员外出业务培训1次，对我县立案案件鉴定率100%。群众满意度100%。

- 4、存在问题及评价：预算安排与实际项目工作进度相结合，在合理合法的情况下，按需分配资金。

- （十四）2019年产粮大县奖励资金项目

- 1、专项资金：财政预算专项资金321万元，实际支付0万元。

- 2、预期绩效目标：对我县3家粮食企业奖励。

- 3、实际完成情况：由于手续未准备齐全，2019年未拨付。

- 4、存在问题及评价：由于手续未准备齐全，2019年未拨付。已与企业沟通好，群众理解工作，满意度100%。

- （十五）政策性粮食库存数量和质量大清查工作项目

- 1、专项资金：财政预算专项资金5万元，实际支付5万元。

- 2、预期绩效目标：组织对我县粮食储备库进行清查。

- 3、实际完成情况：组织对我县粮食储备库进行了一次大清查，参与人员50名，群众满意度100%。

- 4、存在问题及评价：检查中存在粮食自然耗损，在合理范围内。

- （十六）原商业总公司机关人员养老保险纳入财政预算项目

- 1、专项资金：财政预算专项资金309.25万元，实际支付309.25万元。

- 2、预期绩效目标：按期如实缴纳，保障职工权益，达到职工满意。

- 3、实际完成情况：按期如实缴纳，保障职工权益，职工100%满意。

- 4、存在问题及评价：做到专款专用，增加项目资金使用透明度，及时缴纳保险。

- （十七）关于商务局原执法队遗留问题化解所需资金项目

- 1、专项资金：财政预算专项资金37.17万元，实际支付37.17万元。

- 2、预期绩效目标：按期如实发放，保障职工权益，达到职工满意。

- 3、实际完成情况：按期如实发放18名职工拖欠工资371686.2元，拨付率100%，职工满意度100%。

- 4、存在问题及评价：做到专款专用，增加项目资金使用透明度，及时拨付。

- （十八）关于申请缴纳购物中心职工医疗保险资金请示项目

- 1、专项资金：财政预算专项资金39.1万元，实际支付39.1万元。

- 2、预期绩效目标：按期如实发放，保障职工权益，达到职工满意。

- 3、实际完成情况：按期如拨付职工拖欠保险390997.8元，拨付率100%，职工满意度100%。

- 4、存在问题及评价：做到专款专用，增加项目资金使用透明度，及时拨付。

- （十九）关于追拨维修经费的请示项目

- 1、专项资金：财政预算专项资金20.78万元，实际支付20.78万元。

- 2、预期绩效目标：按期如实拨付，不拖欠。

- 3、实际完成情况：按期如实发放拖欠修理费207864.5元，拨付率100%，群众满意度100%。

- 4、存在问题及评价：做到专款专用，增加项目资金使用透明度，及时拨付。

- （二十）粮食改制资金项目

- 1、专项资金：财政预算专项资金10万元，实际支付10万元。

- 2、预期绩效目标：按期如实发放，保障职工权益，达到职工满意。

- 3、实际完成情况：按期如实发放资金10万元，拨付率100%，职工满意度100%收益地区群众满意度100%。

- 4、存在问题及评价：做到专款专用，增加项目资金使用透明度，及时拨付。

- 三、绩效目标设定质量情况

- 通过此次绩效自评结果对比倒查年初绩效目标设定明确了重点工作项目，设定了很好的指标，有清晰的考核标准，绩效目标设定清晰、绩效指标科学合理、易于评价。

- 四、整改措施及结果应用

- 1、加强资金使用执行监督力度。我单位制定了内控制度，财务管理制度，对制度的执行监督力度还需进一步加强。

- 2、理顺资金管理体制。进一步明确办公室及各委室在资金使用、管理中的分工，做到权责分明，责任到人。要建立项目申报、实施、采购、验收、评价等一整套规范、科学的管理制度。

- 3、建章立制、强化专项资金的监督。要对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度、督促项目实施委室加强管理，定时报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。